## Sheet1
Time |  | Tasks
Day | Dates | Planned | Actual
Monday | 2021-03-15 | 8 | 8
Tuesday | 2021-03-16 | 7 | 6
Wednesday | 2021-03-17 | 6 | 4
Thursday | 2021-03-18 | 5 | 2
Friday | 2021-03-19 | 5 | 2
Monday | 2021-03-22 | 4 | 2
Tuesday | 2021-03-23 | 3 | 1
Wednesday | 2021-03-24 | 2 | 1
Thursday | 2021-03-25 | 1 | 1
Friday | 2021-03-26 | 0 | 0 | Complete Iteration 1
Day | Dates | Planned | Actual
Monday | 2021-03-29 | 11 | 11
Tuesday | 2021-03-30 | 11 | 11
Wednesday | 2021-03-31 | 10 | 10
Thursday | 2021-04-01 | 9 | 9
Friday | 2021-04-02 | 8 | 8
Monday | 2021-04-05 | 8 | 8
Tuesday | 2021-04-06 | 7 | 7
Wednesday | 2021-04-07 | 6 | 6
Thursday | 2021-04-08 | 5 | 5
Friday | 2021-04-09 | 4 | 5
Monday | 2021-04-12 | 3 | 2
Tuesday | 2021-04-13 | 3 | 2
Wednesday | 2021-04-14 | 2 | 2
Thursday | 2021-04-15 | 1 | 2
Friday | 2021-04-16 | 0 | 0 | Complete Iteration 2
Day | Dates | Planned | Actual
Monday | 2021-04-19 | 13 | 13
Tuesday | 2021-04-20 | 11 | 12
Wednesday | 2021-04-21 | 9 | 8
Thursday | 2021-04-22 | 7 | 7
Friday | 2021-04-23 | 6 | 5
Monday | 2021-04-26 | 5 | 2
Tuesday | 2021-04-27 | 4 | 0
Wednesday | 2021-04-28 | 2 | 0
Thursday | 2021-04-29 | 1 | 0
Friday | 2021-04-30 | 0 | 0 | Complete project